井研县2022年稻谷补贴面积核实工作方案

为提高稻谷补贴精准性和实效性，确保“谁种植稻谷，谁领补贴”的稻谷补贴政策落到实处，根据四川省财政厅 四川省农业农村厅《关于提前下达2022年目标价格补贴（稻谷）的通知》（川财建〔2021〕363号）和四川省农业农村厅 四川省财政厅《关于做好2022年稻谷补贴工作的通知》（川农函〔2022〕368号）的有关规定，结合我县实际，现编制井研县2022年稻谷补贴面积核实工作方案。具体要求如下：

一、核实内容

（一）补贴对象：县内稻谷种植者（包括普通农户、家庭农场、专业合作社和农业企业）。特别是对代耕代种和流转土地种植水稻的，必须将补贴资金发放给稻谷实际种植者。

（二）补贴面积：2022年水稻实际种植面积作为稻谷补贴发放依据，核实补贴面积以确权面积为基础，对国家明确退耕的土地、未经批准开垦的土地等非法耕地上种植的稻谷不给予补贴。

二、时间安排

（一）面积申报核实阶段（7月1日-15日）。由各镇（街道）组织村、组、农户对2022年稻谷补贴面积进行申报和核实，落实稻谷补贴镇（街道）、村两级公示制度，公示时间不少于7天，公示期间，应当充分听取群众的意见，接受群众监督，发现问题及时纠正。镇（街道）对补贴面积的真实性负责。

（二）面积报送阶段（7月16日—20日）。镇（街道）报送资料包括：《井研县2022年稻谷补贴面积核实登记表》、公示照片的电子文档和签字盖章的纸质汇总表。

（三）面积审核阶段（7月21日—-8月5日）。县农业农村局会同县财政局、县发展和改革局、县粮食和物资储备中心和镇（街道）政府组成稻谷补贴面积抽查核实小组，对镇（街道）申报和核实的稻谷补贴面积进行抽查核实和汇总，县农业农村局根据省上下达的稻谷补贴资金额测算稻谷补贴标准，报县政府审定。

（四）资金兑付阶段（9月1日—9月30日）。各镇（街道）根据县政府审定的补贴标准计算补贴资金到户，通过“一卡通”平台直接兑付到享受补贴对象。

三、工作要求

（一）加强组织领导。稻谷补贴涉及范围广，面积核实工作量大，稻谷补贴资金的发放关系到广大水稻种植户的切身利益和农业农村发展大局。县上成立由政府分管副县长任组长的稻谷补贴面积核实工作领导小组，负责项目组织、管理、协调和监督。

（二）加大宣传力度。各镇（街道）通过报纸、电视、互联网等新闻媒体广泛宣传稻谷补贴工作，让广大稻谷种植者了解国家的稻谷补贴政策。同时，要加强直接参与政策宣传和操作落实有关人员的培训，明确补贴对象、面积认定、操作方式等方面的具体政策要求，确保政策落到实处。

（三）确保数据真实。各镇（街道）填报《2022年井研县稻谷补贴面积核实登记表》时，要逐户核实清楚享受补贴农户的姓名、身份证号、手机号码、补贴面积等关键信息，确保数据真实准确。

（四）强化责任落实。实行分片包干责任制，采取领导包片、干部包村、村干部包组的方式，形成一级抓一级、层层抓落实的格局，将责任落实到人。

四、严肃纪律

（一）严格执行补贴资金专户管理制度。确保补贴资金封闭运行，实行补贴兑付“一卡通”，直接兑付到享受补贴对象。

（二）严格执行补贴信访受理制度。对因稻谷补贴引起的信访案件要在规定时间内办理，让群众理解认可。

（三）严格落实监督检查制度。县上将组织抽查，对不认真履行职责、政策执行不力的要及时发现纠正；对骗取、套取、贪污、挤占、挪用或违规发放“稻谷补贴”资金的，依法依规严肃处理。

附件：1.井研县2022年稻谷补贴面积核实登记表

2.井研县2022年稻谷补贴面积核实镇（街道）汇总表