附件2

## 井研县“无废城市”建设任务清单

一、制度体系建设重点任务

| 序号 | 任务清单 | 主要内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立井研县“无废城市”建设工作领导小组 | 成立由县委书记、县长任双组长，县委、县政府分管领导为副组长，县委组织部、井研生态环境局等18个相关部门负责同志为成员的工作领导小组，统筹推进“无废城市”建设工作。领导小组办公室设在井研生态环境局，负责领导小组日常工作。 | 县委办公室、县政府办公室 | / | 2023年 |
| 2 | 建立“无废城市”建设协调机制 | 成立“无废城市”建设工作专班，理清县级相关部门职责，强化责任担当，密切协作配合，形成上下联动、齐抓共管、合力推进的工作格局。 | “无废城市”建设工作领导小组办公室 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 长期推进 |
| 3 | 建立“无废城市”建设部门责任清单 | 编制县级相关部门责任和重点工作任务清单，并组织落实。 | “无废城市”建设工作领导小组办公室 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 2023年 |
| 4 | 建立“无废城市” 建设工作年度目标 考核机制 | 根据“无废城市”建设实施方案，制定年度目标任务，将具体工作纳入年度目标考核，确保各项任务落地见效。 | “无废城市”建设工 作领导小组办公室 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 2023 年 |
| 5 | 发布年度固体废物污染环境防治信息公告 | 按照相关要求，定期向社会发布固体废物的种类、产生量、处置能力、利用处置状况等信息。 | 井研生态环境局 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 2025年 |
| 6 | 严格生态环境准入 | 将“无废城市”建设纳入县工业发展的各类专项规划，将工业固体废物的综合利用处置纳入“三线一单”生态环境准入的资源绩效管理要求和地方招商准入条件，强化固体废物领域的生态环境准入管理。 | 县经信局、井研生态环境局、县发改局 | / | 持续推动 |
| 7 | 促进园区低碳循环发展 | 持续推进经济开发区产业循环化改造。 | 县经信局 | 县发改局 | 持续推动 |
| 8 | 构建绿色矿业发展长效机制 | 开展绿色矿山建设，构建绿色矿山建设管理体系，落实中省激励政策，构建绿色矿业发展长效机制。 | 县自然资源局 | 井研生态环境局 | 持续推动 |
| 9 | 建立农业固体废弃物综合利用规划体系 | 编制农业固体废弃物综合利用规划或行动方案，提升农业固废废物资源化、无害化利用水平。 | 县农业农村局 | / | 2023年 |
| 10 | 严格薄膜市场准入条件 | 严格监管农资市场，禁止销售和使用不符合国家标准的农膜。 | 县农业农村局 | / | 2023年 |
| 11 | 制定绿色生活方式行为指南 | 引导公众形成绿色低碳、文明健康的生活方式和消费模式，积淀绿色生活文化。 | “无废城市”建设工作领导小组办公室 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 2023年 |
| 12 | 建立生活垃圾分类和回收利用制度 | 形成全民参与、城乡统筹的生活垃圾分类方式，完善生活垃圾回收利用体制机制，制定生活垃圾分类和回收利用相关指导意见。 | 县住建局 | 井研生态环境局 | 2023年 |
| 13 | 编制废旧物资循环利用实施方案 | 建设废旧物资循环利用体系，鼓励建设再生资源回收企业，推进垃圾分类收运与再生资源回收“两网融合”，试点开展再生资源回收与生活垃圾分类清运体系的协同发展，实现垃圾分类、垃圾减量及低值废弃物资源化协同。 | 县商务经济合作局、县住建局 | / | 2023年 |
| 14 | 完善废旧家电回收处理渠道 | 鼓励家电销售企业完善废旧家电回收处理和以旧换新渠道，畅通家电生产消费回收处理全产业链条。 | 县商务经济合作局 | / | 2023年 |
| 15 | 制定危险废物专项整治行动计划 | 开展专项整治行动，严厉打击危险废物非法转移和倾倒等行为。 | 井研生态环境局 | 县卫生健康局、县公安局、县经信局、县交通运输局 | 2023年 |
| 16 | 建立健全危险废物联防联控机制 | 建立生态环境、公安、经信、住建、综合执法、交通运输、商务经济合作、卫生健康、市场监管等多部门联合执法、信息共享、重大案件会商督办制度，形成监管合力。在打击危险废物非法转移、非法处置、污染事件调查、取缔非法窝点等方面建立合作机制，提高联合应对突发性危险废物污染事故的快速处置能力。 | 井研生态环境局 | 领导小组各成员单位按照职责分工落实 | 2023年 |
| 17 | 落实跨省市转移“白名单”制度 | 落实《危险废物跨省市转移“白名单”合作机制》，协调利用处置危险废物。 | 井研生态环境局，县交通运输局 | / | 2023年 |
| 18 | 制定“无废城市”宣传方案 | 通过广播电视、抖音、公众号、车站等传统媒体和新媒体平台，多层面、多角度、全方位深度传播“无废城市”理念，及时公布“无废城市”建设情况，营造全社会共同参与“无废城市”建设的良好氛围。 | 县委宣传部 | 县文体旅游局、县教育局、井研生态环境局、县住建局、县交通运输局 | 2023年 |

二、技术体系建设重点任务

| 序号 | 任务内容 | 预期性目标 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升一般工业固体废物资源化综合利用水平 | 推进炉渣、粉煤灰、污泥大宗固体废物的资源化综合利用，进一步拓宽建筑材料生产、原料替代等综合利用渠道，提升大宗工业固废综合利用率。 | 县经信局 | 县发改局、井研生态环境局、县住建局、县自然资源局 | 持续推动 |
| 2 | 发展种养结合，推进循环农业 | 大力推广绿色“种养循环”农业模式、林果园加畜禽规模养殖场、粮经作物复合式种植等多种生态循环模式，加快推进畜禽粪污资源化利用项目，形成养殖户、服务组织和种植主体紧密衔接的绿色循环农业发展方式。 | 县农业农村局 | / | 持续推动 |
| 3 | 提升农业固体废物资源化利用水平 | 发挥大沼项目引领示范作用，推进畜禽养殖粪污的专业化处理和资源化利用。鼓励并支持秸秆能源化、基料化、肥料化等综合利用示范项目。 | 县农业农村局 | / | 持续推动 |
| 4 | 推广侧模栽培、实时揭膜、一膜多用等薄膜替代技术 | 减少农用薄膜使用量，从源头减少废弃农膜产生。 | 县农业农村局 | / | 持续推动 |
| 5 | 探索生活污泥处理途径 | 在生活垃圾焚烧处理和水泥窑协同处置的基础上，探索推进生活污泥干化制砖、建材利用、大型燃煤锅炉协同处置等污泥处置利用新途径。 | 县住建局 | 井研生态环境局 | 持续推动 |

三、市场体系建设重点任务

| 序号 | 任务清单 | 建设内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引进再生资源综合利用企业 | 工业园区根据自身产废情况针对性引进再生资源利用项目补足园区固体废物循环化的缺位，串联上下游企业循环产业链，推动大宗固体废物综合利用行业与化产业协同发展，与下游建筑、建材、市政、交通、环境治理等产品应用领域深度融合。 | 县经信局 | / | 持续推动 |
| 2 | 培育工业固体废物综合利用示范项目 | 采用多方参与的形式培育一般工业固体废物综合利用企业，起到引领和示范作用。 | 县经信局 | 县发改局 | 持续推动 |
| 3 | 探索种养循环的农业发展模式 | 推广绿色种养循环农业试点经验，连片建设标准化、规模化的生态循环种养基地，形成养殖场户、服务组织和种植主体紧密衔接的绿色循环农业发展模式。 | 县农业农村局 | / | 持续推动 |
| 4 | 完善农药包装废弃物回收体系 | 以蔬菜生产基地和粮经主产区为重点带动全县农药包装废弃物回收体系建设，以种植基地、合作社、农场等集中区及经营门店建立农药包装废弃物回收点。 | 县农业农村局 | / | 持续推动 |
| 5 | 建立秸秆收储运体系 | 建立秸秆收储运体系，鼓励乡镇成立秸秆收储中心，村组建立固定收储点，初步建立秸秆收储体系。 | 县农业农村局 | / | 持续推动 |
| 6 | 建立薄膜回收利用体系 | 建立政府主导、多方参与的农膜回收体系，鼓励农资经营主体设立废旧地膜回收点。 | 县农业农村局 | / | 持续推动 |
| 7 | 推动二手商品交易和流通 | 市场形成规范、健全的二手商品交易和流通系统。 | 县商务经济合作局 | / | 持续推动 |
| 8 | 持续推进农村生活垃圾分类 | 引导社会资金进入农村生活垃圾分类领域，进一步完善农村生活垃圾分类设施设备。 | 县住建局、县农业 局、县供销社 | / | 持续推动 |
| 9 | 引导企业建立多元废旧家电回收渠道 | 优化废旧家电回收网络，设置废旧家电回收运输中转站，建立多元化回收渠道，发展逆向物流，开展废旧家电回收，交由合规企业处理，构建“网点回收+中心分拣+基地拆解”协同发展的废弃电器电子产品回收处理体系。 | 县商务经济合作局 | / | 持续推动 |
| 10 | 加强废铅蓄电池收集 | 依托现有废旧铅蓄电池综合回收项目，进一步加强铅蓄电池回收能力。 | 井研生态环境局 | / | 2025年 |

四、监督体系建设重点任务

| 序号 | 任务清单 | 建设内容 | 牵头单位 | 配合单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提高固体废物智慧化监管水平 | 依托省级固体废物管理信息化平台，实现固体废物领域的智慧化管理。 | 井研生态环境局 | / | 2025年 |
| 2 | 强化小微产废企业固体废物管理 | 定期开展固体废物产生、利用情况核查工作，动态掌握全县固体废物产生、贮存和利用情况。 | 井研生态环境局 | / | 持续推动 |
| 3 | 定期开展专项执法行动 | 全面排查整治固体废物污染环境隐患，坚决打击固体废物防治污染事件，加强执法力度。 | 井研生态环境局 | / | 持续推动 |
| 4 | 推进废弃矿山污染防治工作 | 落实废弃矿山常态化监控，建立“一矿一档”，有针对性的制定经济合理、安全高效的治理方案，杜绝安全隐患和矿山环境污染事件。 | 县自然资源局、县应急局 | / | 持续推动 |
| 5 | 推动田间农膜清洁化和常态化巡检监督 | 明确农膜使用方的责任和义务，鼓励使用机械化捡拾，推动农膜田间清洁化，由乡镇和村组落实田间巡检制度。 | 县农业农村局 | / | 持续推动 |
| 6 | 加强生活垃圾分类收集和处置管理 | 明确从事分类收集、运输生活垃圾的单位应取得相应资质，实行密闭化分类收集、分类运输，严禁混收、混装、混运，依法开展收集、运输监督检查。 | 县住建局 | / | 持续推动 |
| 7 | 加强城镇生活污水处理厂污泥安全处置监督 | 加强城镇生活污水处理厂污泥安全处置，确保污泥安全消纳。压实压紧产生单位主体责任，严查污泥非法处置行为。 | 县住建局 | / | 持续推动 |
| 8 | 加强餐厨垃圾的监管 | 加强对餐厨垃圾流向的监管，减少餐厨垃圾黑市流转、乱排乱倒等非法问题。 | 县住建局 | 县公安局、县综合执法局、井研生态环境局、县市场监管局 | 持续推动 |
| 9 | 加强邮政快递过度包装和随意包装专项治理 | 落实《乐山市邮件快件过度包装和随意包装专项治理方案》，督促寄递企业落实主体责任开展自查自纠，强化监督考核，确保专项治理方案落实。 | 县商务经济合作局 | / | 持续推动 |
| 10 | 落实环境污染责任保险制度 | 引导和鼓励收集、贮存、运输、利用、处置危险废物单位，按照国家有关规定投保环境污染责任保险，提升企业环境风险可控性。 | 井研生态环境局 | / | 持续推动 |
| 11 | 加强施工现场建筑垃圾监管 | 加强施工现场建筑垃圾分类、收集、统计、再利用和无害化处置等监管力度。 | 县住建局、县综合执法局 | / | 持续推动 |
| 12 | 加强危险废物全过程管理 | 加强对危险废物重点产生和经营单位的监管，按要求开展危险废物规范化环境管理评估，全面提升危险废物规范化环境管理水平，有效防控危险废物环境风险。 | 井研生态环境局 | 县公安局、县综合执法局、县卫生健康局 | 持续推动 |
| 13 | 加强固体废物环境污染监管执法力度 | 加强固体废物法律法规的宣传力度，健全生态环境保护行政执法和刑事司法衔接工作机制，积极开展环境信访案件和突出环境问题检查，加大对环境违法犯罪案件的办理力度，严厉打击涉固体废物环境污染违法行为。 | 井研生态环境局 | 县公安局、县综合执法局、县卫生健康局、县住建局、县经信局、县农业农村局 | 持续推动 |